## Sheet1
Activity Data Import
3 | PIPELINE & OTHER CIVIL WORKS | 30/03/2020 | 2022-01-10
| 4 | General | 30/03/2020 | 18/05/2020
|  | 5 | Letter of Commencement | 30/03/2020 | 30/03/2020
|  | 6 | Agreement Date | 30/03/2020 | 30/03/2020
|  | 7 | Appointment date / Start date | 18/05/2020 | 18/05/2020
| 8 | Site Establishment | 18/05/2020 | 15/08/2020
|  | 9 | Site Survey and Investigations | 18/05/2020 | 16/06/2020
|  | 10 | Establishment of Site Offices | 18/05/2020 | 31/07/2020
|  | 11 | Establishment of Fabrication cum Guniting yard | 18/05/2020 | 15/08/2020
|  | 12 | Establishment of Construction Power & Water | 17/06/2020 | 15/08/2020